## Sheet1
撮合系统项目计划
工作事项 | 起始日期 | 完工日期 | 主导方 | 配合方 | 交付件 | 参与评审 | 审核是否完成
测试人员配置成交规则操作使用 | 2018-11-05 | 2018-11-09 | 测试部 | 测试开发部 | 配置文档
撮合系统插件方案设计 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 测试开发部 | 测试部 | 设计方案
按配置生成清算文件方案设计 | 2018-11-12 | 2018-11-15 | 测试开发部 |  | 设计方案
配置人员反馈修改 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 测试开发部
按配置生成清算文件方案开发 | 2018-11-21 | 2018-12-07 | 测试开发部
按配置生成清算文件配置试行 | 2018-12-10 | 2018-12-21 | 测试开发部 | 测试部
上海报盘接口完善预研 | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 测试开发部

## 总跨度维度计划
仿真系统项目开发进度
工作事项 |  | 起始日期 | 完工日期 | 进度 | 主导方 | 配合方 | 交付件 | 参与评审 | 审核是否完成
清算文件按配置生成 |  |  |  | 已完成 | 测试开发部
| 上海数据库报盘接口 |  |  | 已完成 | 测试开发部
| 深圳EzSTEP接口 |  |  | 已完成 | 测试开发部
上交所综合业务平台交易配置开发 |  |  |  | 未开始 | 测试开发部
| 熟悉业务文档及写设计文档 |  | 5天 |  | 测试开发部
| 接口开发 |  | 3天 |  | 测试开发部
| 规则配置开发 |  | 8天 |  | 测试开发部
| 清算文件规则适配 |  | 3天 |  | 测试开发部
深交所Binary接口交易 |  |  |  | 未开始 | 测试开发部
| 熟悉业务文档及写设计文档 |  | 4天 |  | 测试开发部
| Binary接口开发 |  | 4天 |  | 测试开发部
| 规则配置开发 |  | 8天 |  | 测试开发部
| 清算文件规则适配 |  | 3天 |  | 测试开发部
仿真系统项目使用推进
工作事项 |  | 起始日期 | 完工日期 | 进度 | 主导方 | 配合方 | 交付件 | 参与评审 | 审核是否完成
深圳EzSTEP交易配置 |  |  | 2018-12-21 | 60% | 测试部 | 测试开发部
在测试中使用撮合平台 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
上海数据库报盘清算文件配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
深圳EzSTEP交易清算文件配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
上交所综合业务平台交易配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
上交所综合业务平台清算配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
深交所Binary交易配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部
深交所Binary清算配置 |  | 未开始 |  |  | 测试部 | 测试开发部

## 需求跟踪
编号 | 描述 | 性质 | 提出时间 | 解决方案描述 | 完成情况 | 验证时间
1 | Web组深圳规则配置时，Java后台会把数据先发给前台，再返回后台再发给引擎，此点需要修改 | BUG | 2018.11.03 | 由后台组装规则数据 | 已完成 | 2018.11.09
2 | 深圳配置UI界面修改 | 需求 | 2018.11.09 | 黄思宇给图 | 已完成 | 2018.11.09
3 | 规则配置指引文档 | 需求 | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.09
4 | 深圳的配置项要添加TAG值显示，方便对着回报示例修改 | 需求 | 2018.11.09 | 添加TAG值 | 已完成 | 2018.11.09
5 | 深圳的配置项中重复组不能拷贝 | BUG | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.21
6 | 上海配置项中指定必填字段 | 需求 | 2018.11.09 | 不需要指定必填字段，应对特殊回报场景 | 已完成 | 2018.11.09
7 | 深圳配置项中指定必填字段 | 需求 | 2018.11.09 | 不需要指定必填字段，应对特殊回报场景 | 已完成 | 2018.11.09
8 | 上海数据库配置项字段如填写字符串，需限长 | 需求 | 2018.11.09 |  | 待测试
9 | 上海数据库配置项字段说明 | 需求 | 2018.11.09 |  | 待测试
10 | 深圳EzSTEP配置规则模板更新 | 需求 | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.09
11 | 深圳EzSTEP配置规则模板调整配置字段顺序 | 需求 | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.09
12 | 深圳EzSTEP配置规则可调整配置字段顺序 | 需求 | 2018.11.09
13 | 上海数据库规则配置中成交回报可配空 | 需求 | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.21
14 | 深圳数据库规则配置中成交回报可配空 | 需求 | 2018.11.09 |  | 已完成 | 2018.11.21
15 | 上海数据库报盘要求以委托日期作为撮合成交时间 |  | 2018.11.09 | 已要求配置时直接引用订单时间，无需撮合系统更改 | 已完成 | 2018.11.09
16 | 上海数据库报盘，使用四则运算时成交数量有小数点 |  | 2018.11.09 | 正常现象，无需撮合系统更改 | 已完成 | 2018.11.09
17 | 用户配置时提供模板，模板分不同类型 | 需求 | 2018.11.12 |  | 已完成 | 2018.11.21
18 | 添加、修改规则，在引擎下线时或未同步到引擎；再添加该未同步的规则到规则集中，该规则集以被通道引用。但是引擎不会收到规则集的变化，以及下载规则内容，引起踩不中规则。 | BUG | 2018.11.14 |  | 已完成 | 2018.12.11
19 | 规则String长度4096 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.11.21
20 | 清算文件规则放在规则的上一层 | 需求 | 2018.11.15 |  | 正在开发 | 2018.11.26
21 | 业务文件夹可以挪动 | 需求 | 2018.11.15
22 | 规则可以挪动 | 需求 | 2018.11.15
23 | 费率自定义，&符号 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
24 | 清算文件按通道ID生成 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
25 | 费率同步Web，引擎 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
26 | 清算文件结构配置开发 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
27 | 清算文件结构配置下发及客户端主动同步 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
28 | 清算文件内容解析并生成文件 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
29 | 清算文件内容Web下发及客户端主动同步 | 需求 | 2018.11.15 |  | 已完成 | 2018.12.07
30 | 成交回报可以按重复N份进行配置 | 需求 | 2018.11.15 |  | 待测试 | 2018.11.21
31 | 配置人员可以选择某个配置设为模板 | 需求 | 2018.11.20 |  | 待测试
32 | 正则表达式如果设\b等特殊字符时会造成转换为json字符串失败 | BUG | 2018.11.20 |  | 已完成 | 2018.11.21
33 | 引擎启动后向服务器同步规则，如规则数量太多引起发送缓冲溢出 | BUG | 2018.11.22 |  | 已完成 | 2018.12.07
34 | 深圳EzSTEP规则条件增加“828 TrdType”字段 | 需求 | 2018.11.26 |  | 已完成 | 2018.12.07
35 | 深圳在撤单成功时的回报453数组错误 453=12 | BUG | 2018.11.30 |  | 已完成 | 2018.11.30
36 | 通道名称要限制长度 | 需求 | 2018.11.30 |  | 待测试
37 | 成交规则配置和费率的删除同步功能 | 需求 | 2018.12.05 |  | 待测试
38 | 当客户端主动找Web服务端拉取规则时，453重复组错误，"453":[{"448":"$SEAT"},{"447":"C"},{"452":"1"}] | BUG | 2018.12.10 |  | 已完成 | 2018.12.11
39 | 改完成交规则配置，规则的滚动条都会滚到最底部 | BUG | 2018.12.10 |  | 已完成 | 2018.12.13
40 | "sett_cond":[{"field":"side","comp_type":"string","value":"B"} 深圳的清算文件筛选条件的值要变 "sett_cond":[{"field":"54","comp_type":"string","value":"1"} | BUG | 2018.12.14